Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Katy Wrocławskie”

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

    - Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”.

    - Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wykonawcy robót oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców.

    - Zapewnienie stałej obsługi budowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

    - Przekazanie wykonawcy robót dziennika budowy.

    - Współudział w przekazaniu wykonawcy robót terenu robót.

    - Stawiennictwo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez Zamawiającego.

    - Inicjowanie i prowadzenie rady budowy w odstępach dwutygodniowych, a w razie potrzeby częściej, sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie ich stronom procesu inwestycyjnego.

    - Inicjowanie i prowadzenie spotkań roboczych, sporządzanie notatek z tych spotkań 
i rozsyłanie ich stronom procesu inwestycyjnego.

    - Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji zadania.

    - Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robót.

    - Upewnienie się, przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Monitorowanie i dbanie o to, by na placu budowy przy realizacji robót budowlanych przebywały wyłącznie podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowę, a w przypadku podwykonawców bądź dalszych podwykonawców podmioty zgłoszone Zamawiającemu.

    - Kontrolowanie zabezpieczenia p. pożarowego na terenie budowy oraz utrzymanie ogólnego porządku na budowie.

    - Kontrolowanie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie budowy.

    - Sprawdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót.

    - Sprawdzenie zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

    - Kontrolowanie prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, służbami zewnętrznymi.

    - Czuwanie nad jakością wykonywanych robót.

    - Kontrolowanie jakości robót w zakresie zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi.

    - Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

    - Sporządzanie raz w miesiącu, nie później niż do 7 dnia miesiąca następnego, sprawozdań 
z działalności nadzoru inwestorskiego, zawierających m.in. informacje dotyczące ilości 
i zakresu realizowanych robót oraz protokołów z rad budowy.

    - Weryfikowanie rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót.

    - Weryfikowanie robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych.

    - Współudział w odbiorach częściowym i końcowym robót oraz przeglądach gwarancyjnych.

    - Uczestniczenie w zorganizowanym przez Zamawiającego odbiorze pogwarancyjnym.

    - Nadzorowanie zgodności czasowej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem.

    - Do końcowego rozliczenia przedmiotu umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. protokołów z rad budów, protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zadania jest odpowiedzialny za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

2.1. WARUNKI JAKIE WINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien posiadać uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:

- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wraz z udokumentowanym doświadczeniem min. 3 lata;

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

2.2. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

2.2.1. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017., tj. do czasu trwania robót budowlanych zakończonych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru ostatecznego i ostatecznego finansowego rozliczenia zadań oraz okres 2 miesięcy od ich zakończenia.

2.2.2. Nadzorem inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zapisany w umowie na roboty budowlane wynoszący 60 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego bez wad.

3. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY:

Odbiór prac związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania nastąpi po zakończeniu robót budowlanych w oparciu o protokół odbioru nadzorowanych robót.

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ustala się następujące zasady płatności wynagrodzenia za usługę:

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego - w formie ryczałtu z podziałem na dwie płatności zgodnie z umową dla Wykonawcy zadania tj. Płatność będzie realizowana w dwóch częściach:

- I część  - po wykonaniu 50% zakresu robót w wysokości do 50% wartości umownej brutto;

- II część – po wykonaniu pozostałych 50% zakresu robót w wysokości pozostałych 50% wartości umownej brutto.

5. KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych usług ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Kontrola jakości i terminowości usług wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego będzie obejmować:

- rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów do dziennika  budowy,

- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdań, raportów, itd.)

Sporządziła: Magdalena Pawlak

Wrocław, 27.06.2017 r.