## Arkusz1
SP.ZP.272.45.2018.II.DT |  |  |  |  | Załącznik 2.2. do SIWZ
Remont poboczy tłuczniowych drogi powiatowej nr 1935D, gm. Siechnice
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Przedmiar | Cena jedn. | Iloczyn
1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1.26
2 d.1 | KNR AT-03 0102-02 ANALOGIA | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej (ok. 0,5 m) oraz poboczy tłuczniowych (ok. 0,75 m) o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 2*1260*1,25 = 3150
3 d.1 | KNR 2-01 0214-03 ANALOGIA | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych, Krotność = 12 TRANSPORT FREZOWANEGO MATERIAŁU - miejsce wysypu (plac Turów) zapewnia Zamawiający | m3 | 2*1260*1,25*0,06 = 189
4 d.1 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 2*1260*1,25 = 3150
5 d.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (min. 1 kg/m2) | m2 | 2*1260*1,25 = 3150
6 d.1 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 ANALOGIA | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (AC16S) układana mechanicznie, połączenie istniejącej nawierzchni z nową warstwą bitumiczną za pomocą taśmy dylatacyjnej asfaltowo-gumowej min. 50 x 5 mm | m2 | 2*1260*1,25 = 3150
7 d.1 | KNR AT-04 0204-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne | m2 | 2*1260*0,12*0,7 = 211,68
8 d.1 | kalkulacja własna | Projekt docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniami i zatwierdzeniami (2 egz.)- cena ryczałtowa | kpl. | 1
wartość kosztorysowa netto
Podatek VAT ……..%
Wartość kosztorysowa brutto