## WPiR
Zał. nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXV/161/05 z dnia 30.03.2005r.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2005 - 2007
L.p. | Nazwa zadania, lokalizacja | Jednostka Koordynująca i Jednostka Realizująca [*] | Okres realizacji [lata] | Szacowany koszt całkowity [zł]
[7 empty] | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008
|  |  |  | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Powiat Wrocławski |  | OGÓŁEM: | 22456424.63 | 39285213.85 | 61741638.48 | 10992777.92 | 13102629.4 | 24095407.32 | 7510734.21 | 17256990.95 | 24767725.16 | 2982250 | 7794606 | 10776856 | 970662.5 | 1130987.5 | 2101650
A | Transport i Łączność, dział 600, w tym: |  | OGÓŁEM: | 12393132.63 | 36510213.85 | 48903346.48 | 5226114.92 | 12127629.4 | 17353744.32 | 4414105.21 | 15456990.95 | 19871096.16 | 1782250 | 7794606 | 9576856 | 970662.5 | 1130987.5 | 2101650
A.1 | Transport i Łączność, dział 600 - środki własne |  | OGÓŁEM: | 12393132.63 | 36510213.85 | 48903346.48 | 5226114.92 | 12127629.4 | 17353744.32 | 4414105.21 | 15456990.95 | 19871096.16 | 1782250 | 7794606 | 9576856 | 970662.5 | 1130987.5 | 2101650
A.2 | Transport i Łączność, dział 600 - dotacja TFOGR |  | OGÓŁEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Administracja Publiczna, dział 750 |  | OGÓŁEM: | 10063292 | 2775000 | 12838292 | 5766663 | 975000 | 6741663 | 3096629 | 1800000 | 4896629 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
| Transport i Łączność, dział 600 |  | OGÓŁEM: | 12393132.63 | 36510213.85 | 48903346.48 | 5226114.92 | 12127629.4 | 17353744.32 | 4414105.21 | 15456990.95 | 19871096.16 | 1782250 | 7794606 | 9576856 | 970662.5 | 1130987.5 | 2101650
| ZADANIA INWESTYCYJNE (Poz. 1 - 9) |  | RAZEM: | 12393132.63 | 36510213.85 | 48903346.48 | 5226114.92 | 12127629.4 | 17353744.32 | 4414105.21 | 15456990.95 | 19871096.16 | 1782250 | 7794606 | 9576856 | 970662.5 | 1130987.5 | 2101650
1 | Gmina Czernica |  |  | 854630 | 206000 | 1060630 | 332630 | 206000 | 538630 | 522000 | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Przebudowa drogi nr 1924D w miejscowości Krzyków (2100m) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 522000 | 0 | 522000 |  | 0 |  | 522000 | 0 | 522000 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Budowa drogi nr 1925D na odcinku Jeszkowice - Nadolice Małe (2750m) (środki inne: TFOGR-206000) [2004-2005r] | K - SP R - SP | 2004-2005 | 332630 | 206000 | 538630 | 332630 | 206000 | 538630 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Gmina Długołęka |  |  | 2032980 | 6673218 | 8706198 | 518280 | 1102400 | 1620680 | 991575 | 1589375 | 2580950 | 523125 | 3386443 | 3909568 | 0 | 595000 | 595000
2.1 | Przebudowa drogi nr 1920D Kątna-Oleśniczka (800m)[2005-2006r] | K - SP R - SP | 2005-2006 | 378600 | 0 | 378600 | 29400 | 0 | 29400 | 349200 | 0 | 349200 |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Przebudowa drogi nr 1920D w Kiełczowie [2005-2007r] I etap - przebudowa jezdni oraz budowa chodnika po stronie północnej (2150m+750m) (środki inne: Gmina-500000, ZPORR-1089375) [2006r] (środki inne: Gmina-90000, ZPORR-1499375) [2007r] | K - SP R - SP | 2005-2007 | 1151250 | 3178750 | 4330000 | 105000 | 0 | 105000 | 523125 | 1589375 | 2112500 | 523125 | 1589375 | 2112500 |  | 0
| II etap - budowa chodnika po stronie południowej (2150m) (środki inne: Gmina-410000, ZPORR-1227068) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 0 | 1637068 | 1637068 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1637068 | 1637068 |  | 0
2.3 | Przebudowa drogi nr 1918D w miejscowości Kamień (300m) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 119250 | 0 | 119250 |  | 0 |  | 119250 | 0 | 119250 |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi nr 1341D na odcinku Długołęka - Szczodre (985m) I etap - budowa chodnika i kanalizacji burzowej od km 0+000,00 do km 0+542,00 (środki inne: Gmina-405000) [2005r] II etap - budowa chodnika i kanalizacji burzowej od km 0+542,00 do km 0+985,00 (środki inne: Gmina-595000) [2008r] | K - SP R - SP | 2004-2008 | 20000 | 1000000 | 1020000 | 20000 | 405000 | 425000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 595000 | 595000
2.5 | Przebudowa drogi nr 1918D w Długołęce (od torów PKP w kierunku Kamienia) (1700m) I etap - przebudowa jezdni wraz z odwodnieniem (środki inne: ZPORR-697400) [2005r] II etap - budowa chodnika (środki inne: Gmina-160000) [2007r] | K - SP R - SP | 2005-2007 | 235000 | 857400 | 1092400 | 235000 | 697400 | 932400 |  | 0 |  | 0 | 160000 | 160000 |  | 0
2.6 | Budowa drogi nr 1908D w Bierzycach (235m) [2004-2005r] | K - SP R - SP | 2004-2005 | 128880 | 0 | 128880 | 128880 | 0 | 128880 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Gmina Jordanów |  |  | 325687.5 | 737062.5 | 1062750 | 106325 | 78975 | 185300 | 219362.5 | 658087.5 | 877450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Przebudowa drogi nr 2075D od skrzyżowania z drogą nr 1989D do granicy gminy (Sobótka - Świątniki) (2300m) (środki inne: ZPORR-658088) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 274362.5 | 658087.5 | 932450 | 55000 | 0 | 55000 | 219362.5 | 658087.5 | 877450 |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Przebudowa drogi nr 2075D w Jordanowie w kierunku Tyńca n/Ślęzą (400m) (środki inne: ZPORR-78975) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 51325 | 78975 | 130300 | 51325 | 78975 | 130300 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Gmina Kąty Wrocławskie |  |  | 2548661.93 | 6620022.6 | 9168684.53 | 1640103.47 | 3262362.9 | 4902466.37 | 828558.46 | 3119159.7 | 3947718.16 | 80000 | 238500 | 318500 | 0 | 0 | 0
4.1 | Przebudowa drogi nr 2016D Strzeganowice-Sośnica (5100m) [2004-2006r] I etap Strzeganowice - Różaniec (środki inne: ZPORR-1849347, budżet państwa-246580) [2005r]; II etap Różaniec - Sośnica (środki inne: ZPORR-1361246, budżet państwa-181499) [2006r] | K - SP R - SP | 2004-2006 | 663522.45 | 3638671.5 | 4302193.95 | 382198.38 | 2095926.6 | 2478124.98 | 281324.07 | 1542744.9 | 1824068.97 |  | 0 |  |  | 0
4.2 | Przebudowa drogi nr 2021D na odcinku - miejscowość Krzeptów - brama lotniska (1000m) (środki inne: Gmina-63000) [2005-2006r] | K - SP R - SP | 2005-2006 | 271000 | 63000 | 334000 | 40000 | 0 | 40000 | 231000 | 63000 | 294000 |  | 0 |  |  | 0
4.3 | Przebudowa drogi nr 1950 na odcinku Małuszów - A4 (600m) (środki inne: Gmina-42788, ZPORR-256725) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 62787.5 | 299512.5 | 362300 | 20000 | 0 | 20000 | 42787.5 | 299512.5 | 342300 |  | 0 |  |  | 0
4.4 | Przebudowa drogi nr 2003D na odcinku od drogi krajowej nr 35 do Zachowic (1300m do piaskowni + 1260m) I etap - Zachowice - piaskownia (środki inne: ZPORR-1029209, budżet państwa-137227) [2005r] II etap - piaskownia - droga K35 (środki inne: ZPORR-766679, budżet państwa-102223) [2006r] | K - SP R - SP | 2004-2006 | 371149.98 | 2035338.6 | 2406488.58 | 212703.09 | 1166436.3 | 1379139.39 | 158446.89 | 868902.3 | 1027349.19 |  | 0 |  |  | 0
4.5 | Przebudowa drogi nr 2018D Sadków - Małkowice (1800m) I etap od Małkowic (środki inne: ZPORR-345000) [2006r]; II etap (środki inne: ZPORR-238500) [2007r] | K - SP R - SP | 2005-2007 | 245000 | 583500 | 828500 | 50000 | 0 | 50000 | 115000 | 345000 | 460000 | 80000 | 238500 | 318500 |  | 0
4.6 | Przebudowa polegająca na modernizacji drogi nr 2010D w ciągu ul. Nowowiejskiej w miejscowości Kąty Wrocławskie, w zakresie: jezdnia wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od hm 0 + 00,00 do hm 6 + 35,00 oraz chodnika po stronie południowej na odcinku od hm 2 + 25,00 do hm 6 + 75,00 na działce nr 1, AM-7 obręb Kąty Wrocławskie I etap (SP-413577; środki inne: SAPARD-398468; Gmina-123157) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 935202 | 0 | 935202 | 935202 | 0 | 935202 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Gmina Kobierzyce |  |  | 2340737.2 | 7958822.75 | 10299559.95 | 531468.45 | 2337191.5 | 2868659.95 | 609456.25 | 3216193.75 | 3825650 | 401812.5 | 2405437.5 | 2807250 | 798000 | 0 | 798000
5.1 | Przebudowa drogi nr 1950D na odcinku Małuszów - A4 (3000m) (środki inne: Gmina-303938, ZPORR-1823625) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 383937.5 | 2127562.5 | 2511500 | 80000 | 0 | 80000 | 303937.5 | 2127562.5 | 2431500 |  | 0 |  |  | 0
5.2 | Przebudowa drogi nr 2075D Jordanów - Tyniec nad Ślęzą (przy lasku) (środki inne: ZPORR-305438) (1500m) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 146812.5 | 305437.5 | 452250 | 45000 | 0 | 45000 |  | 0 |  | 101812.5 | 305437.5 | 407250 |  | 0
5.3 | Przebudowa drogi nr 1951D w Ślęzy na odcinku od torów PKP do mostu na rz. Ślęza (700m) (środki inne: Gmina-96688, ZPORR-580125) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 123687.5 | 676812.5 | 800500 | 27000 | 0 | 27000 | 96687.5 | 676812.5 | 773500 |  | 0 |  |  | 0
5.4 | Przebudowa drogi nr 1951D na odcinku Ślęza - Wysoka (2350m) (środki inne: Gmina-300000, ZPORR-800000) [2006-2007r] | K - SP R - SP | 2006-2007 | 450000 | 2100000 | 2550000 |  | 0 |  | 150000 | 0 | 150000 | 300000 | 2100000 | 2400000 |  | 0
5.5 | Przebudowa drogi nr 1959D Magnice - Chrzanów - Racławice Wielkie - Żerniki Małe (3300m) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 798000 | 0 | 798000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 798000 | 0 | 798000
5.6 | Przebudowa drogi nr 1951D na odcinku od Bielan do stacji PKP (560m) (środki inne: Gmina-95900, ZPORR-575400) [2004-2005r] | K - SP R - SP | 2004-2005 | 116800 | 671300 | 788100 | 116800 | 671300 | 788100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.7 | Przebudowa skrzyżowania dróg nr 1951D i 1952D w Ślęzie (370m) I etap - odszkodowanie za grunty (środki inne: Gmina-60000 [2005r] II etap - budowa (środki inne: gmina 58831, ZPORR-352988) [2006r] | K - SP R - SP | 2004-2006 | 60131.25 | 471818.75 | 531950 | 1300 | 60000 | 61300 | 58831.25 | 411818.75 | 470650 |  | 0 |  |  | 0
5.8 | Przebudowa drogi nr 1971D w miejscowości Tyniec Mały (770m) (środki inne: ZPORR-1240493, budżet państwa-165399) [2004-2005r] | K - SP R - SP | 2004-2005 | 256368.45 | 1405891.5 | 1662259.95 | 256368.45 | 1405891.5 | 1662259.95 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.9 | Budowa chodnika przy drodze nr 1973D w Żernikach Małych I etap [2003r] II etap (środki inne: Gmina-200000) [2005r] | K - SP R - SP | 2003-2005 | 5000 | 200000 | 205000 | 5000 | 200000 | 205000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Gmina Mietków |  |  | 973312.5 | 3659812.5 | 4633125 | 245425 | 664150 | 909575 | 373000 | 1931000 | 2304000 | 354887.5 | 1064662.5 | 1419550 | 0 | 0 | 0
6.1 | Przebudowa drogi nr 2075D w Mietkowie (1200m), ul. Kolejowa (środki inne: ZPORR-411600) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 172200 | 411600 | 583800 | 35000 | 0 | 35000 |  | 0 |  | 137200 | 411600 | 548800 |  | 0
6.2 | Przebudowa drogi nr 2075D w Maniowie (800m), ul. Sobócka (środki inne: ZPORR-260400) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 86800 | 260400 | 347200 | 86800 | 260400 | 347200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 | Przebudowa drogi nr 2000D I etap - ul. Kątecka w Mietkowie (500m) (środki inne: Gmina-10500, ZPORR-220500) [2006r] II etap - odcinek Piława - Milin (1500m) (środki inne: ZPORR-653063) [2007r] | K - SP R - SP | 2004-2007 | 330687.5 | 884062.5 | 1214750 | 50000 | 0 | 50000 | 63000 | 231000 | 294000 | 217687.5 | 653062.5 | 870750 |  | 0
6.4 | Przebudowa drogi nr 1997D, 2085D Maniów Mały - Domanice II etap (III etap projektu) (kosztorys) (716,30m) (środki inne: ZPORR-356250, budżet państwa-47500) [2005r] III Etap (II etap projektu) (kosztorys) (3015m) (środki inne: ZPORR-1500000, budżet państwa-200000) [2006r] | K - SP R - SP | 2003-2006 | 383625 | 2103750 | 2487375 | 73625 | 403750 | 477375 | 310000 | 1700000 | 2010000 |  | 0 |  |  | 0
7 | Gmina Sobótka |  |  | 1063662.5 | 6542987.5 | 7606650 | 473500 | 3042500 | 3516000 | 437500 | 3042500 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | 152662.5 | 457987.5 | 610650
7.1 | Przebudowa drogi nr 1990D - Rogów Sobócki (3200m) (środki inne: Gmina-437500, ZPORR-2425000) [2005r] (środki inne: Gmina-437500, ZPORR-2425000) [2006r] | K - SP R - SP | 2004-2006 | 875000 | 6085000 | 6960000 | 437500 | 3042500 | 3480000 | 437500 | 3042500 | 3480000 |  | 0 |  |  | 0
7.2 | Przebudowa drogi nr 2075D od granicy gminy (Jordanów) do drogi nr 1985D (Świątniki) (1500m) (środki inne: Gmina-10500, ZPORR-458150) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 188662.5 | 457987.5 | 646650 | 36000 | 0 | 36000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 152662.5 | 457987.5 | 610650
8 | Gmina Święta Katarzyna |  |  | 1583461 | 2290175 | 3873636 | 1108383 | 828250 | 1936633 | 242653 | 1330675 | 1573328 | 232425 | 131250 | 363675 | 0 | 0 | 0
8.1 | Przebudowa drogi nr 1938D (1141m) I etap modernizacja drogi powiatowej nr 1938D w zakresie: jezdnia wraz z odwodnieniem i chodnikiem po stronie północno - zachodniej, od hm 0 + 09,52 do hm 5 + 75,00 zlokalizowanej w ciągu ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna, na cz. dz. 842, AM-1 obręb Święta Katarzyna oraz ul. Katarzyńskiej w Siechnicach na cz. dz. 608, AM-1 obręb Siechnice (SP-330543; środki inne: SAPARD-353280; Gmina-154561) [2005r] II etap modernizacja drogi powiatowej wraz z odwodnieniem i kładka dla pieszych na odcinku od hm 5+75,00 do hm 11+40,60 oraz chodnik: - po stronie północno-zachodniej od hm 5+75,00 do hm 10+15,00 - po stronie południowo-wschodniej na odcinku od hm 0+09,52 do hm 11+40,60 (środki inne: ZPORR-1174125, budżet państwa-156550) [2006r] | K - SP R - SP | 2005-2006 | 1081036 | 1330675 | 2411711 | 838383 | 0 | 838383 | 242653 | 1330675 | 1573328 |  | 0 |  |  | 0
8.2 | Przebudowa drogi nr 1941D na odcinku od W395 do Łukaszowic (1750m) (środki inne: TFOGR-131250) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 232425 | 131250 | 363675 |  | 0 |  |  | 0 |  | 232425 | 131250 | 363675 |  | 0
8.3 | Przebudowa drogi nr 1942D na odcinku Groblice - Zębice (1685m) (środki inne: Gmina-25000, ZPORR-803250) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 250000 | 828250 | 1078250 | 250000 | 828250 | 1078250 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.4 | Budowa chodnika przy drodze nr 1933D w Kotowicach (350m) (koszty projektu) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Gmina Żórawina |  |  | 670000 | 1822113 | 2492113 | 270000 | 605800 | 875800 | 190000 | 570000 | 760000 | 190000 | 568313 | 758313 | 20000 | 78000 | 98000
9.1 | Budowa chodnika przy drodze nr 1957D i 1954D w miejscowości Bogunów (środki inne: Gmina-78000) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 20000 | 78000 | 98000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20000 | 78000 | 98000
9.2 | Przebudowa drogi nr 1960D w miejscowości Wilczkow (900m) (środki inne: Gmina-25000, ZPORR-580800) [2004-2005r] | K - SP R - SP | 2004-2005 | 170000 | 605800 | 775800 | 170000 | 605800 | 775800 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.3 | Przebudowa drogi nr 1954D Suchy Dwór - Żórawina (4250m) (środki inne: ZPORR-570000) [2006r]; (środki inne: ZPORR-568313) [2005-2007r] | K - SP R - SP | 2005-2007 | 480000 | 1138313 | 1618313 | 100000 | 0 | 100000 | 190000 | 570000 | 760000 | 190000 | 568313 | 758313 |  | 0
B | Administracja Publiczna, dział 750 |  | OGÓŁEM: | 10063292 | 2775000 | 12838292 | 5766663 | 975000 | 6741663 | 3096629 | 1800000 | 4896629 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
10 | Zadanie inwestycyjne: Adaptacja obiektu przy ul. Glinianej we Wrocławiu na siedzibę Starostwa Powiatowego |  | OGÓŁEM: | 9138292 | 0 | 9138292 | 5441663 | 0 | 5441663 | 2496629 | 0 | 2496629 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
10.1 | Roboty budowlano-remontowe (projekt i wykonawstwo) | K - SP R - SP | 2005 2006 | 6046292 | 0 | 6046292 | 5441663 | 0 | 5441663 | 604629 | 0 | 604629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | System informatyczny urzędu (system elektronicznego obiegu dokumentów OED) - projekt, zakup i wdrożenie | K - SP R - SP | 2005 2006 | 3092000 | 0 | 3092000 | 0 | 0 | 0 | 1892000 | 0 | 1892000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
10.3 | System Informacji Przestrzennej (środki inne: ZPORR-2775000) [2004-2006r] | K - SP R - SP | 2005 2006 | 925000 | 2775000 | 3700000 | 325000 | 975000 | 1300000 | 600000 | 1800000 | 2400000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wyjaśnienie skrótów zamieczczonych w tabeli:
K - oznacza jednostkę koordynującą,
R - oznacza jednostkę realizującą,
SP - oznacza Starostwo Powiatowe
UG - oznacza Urząd Gminy
Środki inne - rodzaj dofinansowania: SAPARD, WFOŚ, Gmina, EFRR, TFOGR i inne