## WPiR
Załącznik nr 1
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2004 - 2006
L.p. | Nazwa zadania, lokalizacja | Jednostka Koordynująca i Jednostka Realizująca [*] | Okres realizacji [lata] | Szacowany koszt całkowity [zł] |  |  | w tym w latach:
[7 empty] | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006
|  |  |  | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem | Środki własne | Środki inne* | Środki ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Powiat Wrocławski |  | OGÓŁEM: | 19278115.75 | 23781513.75 | 43059629.5 | 2170168 | 1232361 | 3402529 | 11376133.75 | 11583638.75 | 22959772.5 | 5731814 | 10965514 | 16697328
A | Transport i Łączność, dział 600 |  | OGÓŁEM: | 9769023.75 | 23781513.75 | 33550537.5 | 1799368 | 1232361 | 3031729 | 4042470.75 | 11583638.75 | 15626109.5 | 3927185 | 10965514 | 14892699
B | Administracja Publiczna, dział 750 |  | OGÓŁEM: | 9509092 | 0 | 9509092 | 370800 | 0 | 370800 | 7333663 | 0 | 7333663 | 1804629 | 0 | 1804629
| Transport i Łączność, dział 600 |  | OGÓŁEM: | 9769023.75 | 23781513.75 | 33550537.5 | 1799368 | 1232361 | 3031729 | 4042470.75 | 11583638.75 | 15626109.5 | 3927185 | 10965514 | 14892699
| ZADANIA INWESTYCYJNE (Poz. 1 - 9) |  | RAZEM: | 9524023.75 | 23781513.75 | 33305537.5 | 1554368 | 1232361 | 2786729 | 4042470.75 | 11583638.75 | 15626109.5 | 3927185 | 10965514 | 14892699
| ZAKUPY INWESTYCYJNE (Poz. 10) |  | RAZEM: | 245000 | 0 | 245000 | 245000 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gmina Czernica |  |  | 845600 | 233400 | 1079000 | 5000 | 27400 | 32400 | 318600 | 206000 | 524600 | 522000 | 0 | 522000
1.1 | Przebudowa drogi nr 1924D w miejscowości Krzyków (2100m) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 522000 | 0 | 522000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 522000 | 0 | 522000
1.2* | Budowa drogi nr 1925D na odcinku Jeszkowice - Nadolice Małe (2750m) (środki inne: TFOGR-206000) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 318600 | 206000 | 524600 |  | 0 |  | 318600 | 206000 | 524600 |  | 0
1.3* | Odbudowa odwodnienia podłużnego wraz z odbudową parkingu i chodnika przy drodze nr 1928D w Czernicy (80m) (środki inne: Gmina-27400) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 5000 | 27400 | 32400 | 5000 | 27400 | 32400 |  | 0 |  |  | 0
2 | Gmina Długołęka |  |  | 1390033 | 1312400 | 2702433 | 562583 | 0 | 562583 | 359000 | 1312400 | 1671400 | 468450 | 0 | 468450
2.1* | Budowa chodnika w Pasikurowicach; (środki inne: Gmina-342583) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 542583 | 0 | 542583 | 542583 | 0 | 542583 |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Przebudowa drogi nr 1920D Kątna-Oleśniczka (800m)[2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 349200 | 0 | 349200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 349200 | 0 | 349200
2.3 | Przebudowa drogi nr 1920D w Kiełczowie (2150m+750m) (środki inne: Gmina-1637000, ZOPRR-1531750) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Przebudowa drogi nr 1918D w miejscowości Kamień (300m) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 119250 | 0 | 119250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 119250 | 0 | 119250
2.5* | Budowa chodnika i kanalizacji burzowej na odcinku Długołęka - Szczodre (1000m) (środki inne: Gmina-455000-2005r) [2004-2005r] | K - SP R - SP | 2004 2005 | 20000 | 455000 | 475000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 455000 | 455000 |  | 0
2.6* | Przebudowa drogi nr 1918D w Długołęce (od torów PKP w kierunku Kamienia) (1700m) (środki inne: Gmina-40000, ZOPRR-817400) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 235000 | 857400 | 1092400 |  | 0 |  | 235000 | 857400 | 1092400 |  | 0
2.7* | Budowa drogi nr 1908D w Bierzycach (235m) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 124000 | 0 | 124000 |  | 0 |  | 124000 | 0 | 124000 |  | 0
2.8* | Budowa chodnika w Kiełczowie po stronie południowej (kosztorys) (środki inne: Gmina-1637068) (2150m) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Gmina Jordanów |  |  | 792362.5 | 658087.5 | 1450450 | 195000 | 0 | 195000 | 378000 | 0 | 378000 | 219362.5 | 658087.5 | 877450
3.1 | Przebudowa drogi nr 2075D od skrzyżowania z drogą nr 1989D do granicy gminy (Sobótka - Świątniki) (środki inne: ZOPRR-658088) (2300m) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 219362.5 | 658087.5 | 877450 |  | 0 |  |  | 0 |  | 219362.5 | 658087.5 | 877450
3.2 | Przebudowa drogi nr 2075D Jordanów - Tyniec nad Ślęzą (przy lasku) (środki inne: ZOPRR-305438) (1500m) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | Powierzchniowe utrwalenie drogi nr 1998D na odcinku Glinica - Piotrówek (5600m) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 378000 | 0 | 378000 |  | 0 |  | 378000 | 0 | 378000 |  | 0
3.4* | Przebudowa drogi nr 1987D w miejscowości Wilczkowice [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 195000 | 0 | 195000 | 195000 | 0 | 195000 |  | 0 |  |  | 0
4 | Gmina Kąty Wrocławskie |  |  | 1667891.5 | 4624222 | 6292113.5 | 100000 | 628219 | 728219 | 1034104 | 2679422.5 | 3713526.5 | 533787.5 | 1316580.5 | 1850368
4.1 | Przebudowa drogi nr 2014D Pełcznica-Piotrowice (670m) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 181905 | 0 | 181905 |  | 0 |  | 181905 | 0 | 181905 |  | 0
4.2 | Przebudowa drogi nr 2016D Strzeganowice-Sośnica (5100m) I etap Różaniec - Strzeganowice (środki inne: Gmina-84000, ZOPRR-1053862) [2005r]; II etap (środki inne: Gmina-52500, ZOPRR-658500) [2006r] | K - SP R - SP | 2005 2006 | 434288 | 1848862 | 2283150 |  | 0 |  | 289288 | 1239794 | 1529082 | 145000 | 609068 | 754068
4.3 | Przebudowa drogi nr 2023D na odcinku - miejscowość Krzeptów - brama lotniska (1000m) (środki inne: Gmina-63000) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 231000 | 63000 | 294000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 231000 | 63000 | 294000
4.4 | Przebudowa drogi nr 1950 na odcinku Małuszów - A4 (600m) (środki inne: Gmina-42788, ZOPRR-256725) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 42787.5 | 299512.5 | 342300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 42787.5 | 299512.5 | 342300
4.5 | Przebudowa drogi nr 2003D na odcinku od drogi krajowej nr 35 do Zachowic (1300m do piaskowni + 1200m) (środki inne: Piotrowski-50000, Gmina-52500, ZOPRR-815504) [2005r]; | K - SP R - SP | 2005 | 169334 | 918003.5 | 1087337.5 |  | 0 |  | 169334 | 918003.5 | 1087337.5 |  | 0
4.6 | Przebudowa polegająca na wzmocnieniu konstrukcji jezdni drogi nr 1974D na odcinku Gniechowice - granica Gminy Kobierzyce (Krzyżowice) (1300m) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.7 | Przebudowa drogi nr 2018D Sadków - Małkowice; I etap PKP - Małkowice (środki inne: ZOPRR-345000) [2006r]; II etap (środki inne: ZOPRR-238500) [2007r] | K - SP R - SP | 2006 2007 | 115000 | 345000 | 460000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 115000 | 345000 | 460000
4.8* | Przebudowa drogi nr 1978D na odcinku Pustków Żurawski - Górzyce (1750m) (kosztorys) (środki inne: TFOGR-103750) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 60000 | 457055 | 517055 | 60000 | 457055 | 517055 |  | 0 |  |  | 0
4.9* | Budowa chodnika w miejscowości Cesarzowice (środki inne: Gmina-171164) (umowa) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 40000 | 171164 | 211164 | 40000 | 171164 | 211164 |  | 0 |  |  | 0
4.10* | Przebudowa polegająca na modernizacji drogi nr 2010D w ciągu ul. Nowowiejskiej w miejscowości Kąty Wrocławskie, w zakresie: jezdnia wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od hm 0 + 00,00 do hm 6 + 35,00 oraz chodnika po stronie południowej na odcinku od hm 2 + 25,00 do hm 6 + 75,00 na działce nr 1, AM-7 obręb Kąty Wrocławskie (ETAP - I) (SP-393577; środki inne: SAPARD-398468; Gmina-123157) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 393577 | 521625 | 915202 |  | 0 |  | 393577 | 521625 | 915202 |  | 0
4.11 | Odnowa nawierzchni drogi nr 1970D na odcinku Biskupice Podgórne – droga nr W-347 (2995m) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Gmina Kobierzyce |  |  | 810591.75 | 4479695.25 | 5290287 | 176198 | 38939 | 215137 | 233768.75 | 1636381.25 | 1870150 | 400625 | 2804375 | 3205000
5.1 | Przebudowa drogi nr 1950D na odcinku Małuszów - A4 (3000m) (środki inne: Gmina-303938, ZOPRR-1823625) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 303937.5 | 2127562.5 | 2431500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 303937.5 | 2127562.5 | 2431500
5.2 | Przebudowa drogi nr 1951D w Ślęzy na odcinku od torów PKP do mostu na rz. Ślęza (700m) (środki inne: Gmina-96688, ZOPRR-580125) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 96687.5 | 676812.5 | 773500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 96687.5 | 676812.5 | 773500
5.3 | Przebudowa drogi nr 1951D na odcinku Ślęza - Wysoka (2350m) (środki inne: Gmina-300000, ZOPRR-800000) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.4 | Przebudowa drogi nr 1959D Magnice - Chrzanów - Racławice Wielkie - Żerniki Małe (3300m) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.5* | Przebudowa drogi nr 1951D na odcinku od Bielan do stacji PKP (560m) (środki inne: Gmina-95900, ZOPRR-575400) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 95900 | 671300 | 767200 |  | 0 |  | 95900 | 671300 | 767200 |  | 0
5.6* | Przebudowa skrzyżowania dróg nr 1951D i 1952D w Ślęzie (370m) (środki inne: Gmina-58831, ZOPRR-352988) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 58831.25 | 411818.75 | 470650 |  | 0 |  | 58831.25 | 411818.75 | 470650 |  | 0
5.7* | Przebudowa drogi nr 1971D w miejscowości Tyniec Mały (770m) (środki inne: Gmina-79038, ZOPRR-474225) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 79037.5 | 553262.5 | 632300 |  | 0 |  | 79037.5 | 553262.5 | 632300 |  | 0
5.8* | Przebudowa drogi nr 1978D na odcinku Pustków Żurawski - Górzyce (kosztorys) (700m) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 167883 | 38939 | 206822 | 167883 | 38939 | 206822 |  | 0 |  |  | 0
5.9* | Budowa chodnika przy drodze nr 1973D w Żernikach Małych (środki inne: Gmina-8315) (II Etap) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 8315 | 0 | 8315 | 8315 | 0 | 8315 |  | 0 |  |  | 0
6 | Gmina Mietków |  |  | 1086727 | 2391223 | 3477950 | 470587 | 500803 | 971390 | 224000 | 672000 | 896000 | 392140 | 1218420 | 1610560
6.1 | Przebudowa drogi nr 2075D w Mietkowie (1200m), ul. Kolejowa (środki inne: ZOPRR-411600) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 137200 | 411600 | 548800 |  | 0 |  | 137200 | 411600 | 548800 |  | 0
6.2 | Przebudowa drogi nr 2075D w Maniowie (800m), ul. Sobócka (środki inne: ZOPRR-260400) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 86800 | 260400 | 347200 |  | 0 |  | 86800 | 260400 | 347200 |  | 0
6.3 | Przebudowa drogi nr 2000D w Mietkowie (500m), ul. Kątecka (środki inne: Gmina-10500, ZOPRR-220500) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 63000 | 231000 | 294000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 63000 | 231000 | 294000
6.4 | Przebudowa drogi nr 2000D Piława - Milin (1500m) (środki inne: ZOPRR-653063) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 217687.5 | 653062.5 | 870750 |  | 0 |  |  | 0 |  | 217687.5 | 653062.5 | 870750
6.5 | Przebudowa drogi nr 1997D Maniów Mały - Domanice (3550m) - I Etap (SP=437117, środki inne: SAPARD-341396) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 437117 | 341396 | 778513 | 437117 | 341396 | 778513 |  | 0 |  |  | 0
6.6 | Przebudowa drogi nr 1997D Maniów Mały - Domanice (3550m) - II Etap (III etap projektu) (kosztorys) (środki inne: ZOPRR-334358) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 111452.5 | 334357.5 | 445810 |  | 0 |  |  | 0 |  | 111452.5 | 334357.5 | 445810
6.7 | Przebudowa drogi nr 1997D Maniów Mały - Domanice (3550m) - III Etap (II etap projektu) (kosztorys) (środki inne: ZOPRR-1479105) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.8* | Budowa chodnika w Maniowie (środki inne: Gmina-159407) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 33470 | 159407 | 192877 | 33470 | 159407 | 192877 |  | 0 |  |  | 0
7 | Gmina Sobótka |  |  | 1468320 | 6085000 | 7553320 | 40000 | 0 | 40000 | 437500 | 3042500 | 3480000 | 990820 | 3042500 | 4033320
7.1* | Przebudowa drogi nr 1990D - Rogów Sobócki (środki inne: Gmina-437500, ZOPRR-2425000); (środki inne: Gmina-437500, ZOPRR-2425000) [2004-2006r] | K - SP R - SP | 2004 2005 2006 | 915000 | 6085000 | 7000000 | 40000 | 0 | 40000 | 437500 | 3042500 | 3480000 | 437500 | 3042500 | 3480000
7.2 | Przebudowa drogi nr 2075D od granicy gminy (Jordanów) do drogi nr 2028D (Świątniki) (1500m) (środki inne: Gmina-10500, ZOPRR-458150) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.4 | Przedbudowa drogi nr 1990D na odcinku Sulistrowiczki - skrzyżowanie z drogą nr 1993D [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 553320 | 0 | 553320 |  | 0 |  |  | 0 |  | 553320 | 0 | 553320
8 | Gmina Święta Katarzyna |  |  | 828748 | 2727936 | 3556684 | 5000 | 37000 | 42000 | 613748 | 1335385 | 1949133 | 210000 | 1355551 | 1565551
8.1 | Przebudowa drogi nr 1938D na odcinku tory PKP - droga K94 (566m) (II etap) (kosztorys) (środki inne: Gmina-190000, ZOPRR-1165551) [2006r] | K - SP R - SP | 2006 | 210000 | 1355551 | 1565551 |  | 0 |  |  | 0 |  | 210000 | 1355551 | 1565551
8.2 | Przebudowa drogi nr 1941D na odcinku od W395 do Łukaszowic (środki inne: TFOGR-131250) (1750m) [2007r] | K - SP R - SP | 2007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.3 | Przebudowa drogi nr 1945D na odcinku Groblice - Zębice (1600m) (środki inne: Gmina-25000, ZOPRR-803250) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 250000 | 828250 | 1078250 |  | 0 |  | 250000 | 828250 | 1078250 |  | 0
8.4* | Przebudowa polegająca na modernizacji drogi powiatowej nr 1938D w zakresie: jezdnia wraz z odwodnieniem i chodnikiem po stronie północno - zachodniej, od hm 0 + 09,52 do hm 5 + 75,00 zlokalizowanej w ciągu ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna, na cz. dz. 842, AM-1 obręb Święta Katarzyna oraz ul. Katarzyńskiej w Siechnicach na cz. dz. 608, AM-1 obręb Siechnice (I ETAP) (SP=358748; środki inne: SAPARD-353280; Gmina-106355) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 358748 | 459635 | 818383 |  | 0 |  | 358748 | 459635 | 818383 |  | 0
8.5* | Budowa chodnika przy drodze 1940D w Biestrzykowie (400m) (środki inne: Gmina-37000) [2004r] | K - SP R - SP | 2004 | 5000 | 37000 | 42000 | 5000 | 37000 | 42000 |  | 0 |  |  | 0
8.6* | Budowa chodnika przy drodze nr 1941D w Łukaszowicach (500m) (środki inne: Gmina-47500) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 5000 | 47500 | 52500 |  | 0 |  | 5000 | 47500 | 52500 |  | 0
8.7 | Przebudowa drogi nr 1944D na odcinku Bogusławice - granica Gminy (Żórawina) (środki inne: TFOGR-93750) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Gmina Żórawina |  |  | 633750 | 1269550 | 1903300 | 0 | 0 | 0 | 443750 | 699550 | 1143300 | 190000 | 570000 | 760000
9.1* | Budowa chodnika przy drodze nr 1957D i 1945D w miejscowości Bogunów (środki inne: Gmina-78000) [2008r] | K - SP R - SP | 2008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.2* | Przebudowa drogi nr 1960D w miejscowości Wilczkow (środki inne: Gmina-25000, ZOPRR-580800) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 170000 | 605800 | 775800 |  | 0 |  | 170000 | 605800 | 775800 |  | 0
9.3 | Przebudowa drogi Suchy Dwór - Żórawina (4250m) (środki inne: ZOPRR-570000) [2006r]; (środki inne: ZOPRR-568313) [2007r] | K - SP R - SP | 2006 2007 | 190000 | 570000 | 760000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 190000 | 570000 | 760000
9.4 | Przebudowa drogi nr 1944D na odcinku Zagródek - granica Gminy (Św. Katarzyna) (środki inne: TFOGR-93750) [2005r] | K - SP R - SP | 2005 | 273750 | 93750 | 367500 |  | 0 |  | 273750 | 93750 | 367500 |  | 0
10 | Zakupy inwestycyjne |  |  | 245000 | 0 | 245000 | 245000 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Zagęszczarki | K - SP R - SP |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000
10.2 | Ciągnik | K - SP R - SP |  | 140000 | 0 | 140000 | 140000 |  | 140000
10.3 | Kosiarka | K - SP R - SP |  | 70000 | 0 | 70000 | 70000 |  | 70000
10.4 | Sprzęt komputerowy | K - SP R - SP |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000
10.5 | Frezarka do pniaków | K - SP R - SP |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |  | 15000
Administracja Publiczna, dział 750
11 | Zadanie inwestycyjne: Adaptacja obiektu przy ul. Glinianej we Wrocławiu na siedzibę Starostwa Powiatowego |  | OGÓŁEM: | 9509092 | 0 | 9509092 | 370800 | 0 | 370800 | 7333663 | 0 | 7333663 | 1804629 | 0 | 1804629
11.1 | Roboty budowlano-remontowe (projekt i wykonastwo) | K - SP R - SP | 2005 2006 | 6388092 | 0 | 6388092 | 341800 | 0 | 341800 | 5441663 | 0 | 5441663 | 604629 | 0 | 604629
11.2 | System informatyczny urzędu (system elektronicznego obiegu dokumentów OED) - projekt, zakup i wdrożenie | K - SP R - SP | 2005 2006 | 3121000 | 0 | 3121000 | 29000 | 0 | 29000 | 1892000 | 0 | 1892000 | 1200000 | 0 | 1200000
Wyjaśnienie skrótów zamieczczonych w tabeli:
K - oznacza jednostkę koordynującą,
R - oznacza jednostkę realizującą,
SP - oznacza Starostwo Powiatowe
UG - oznacza Urząd Gminy
Środki inne - rodzaj dofinansowania: SAPARD, Gmina, WFOŚ, EFRR i inne
* - zadania przeniesione z Planu Zadań Inwestycyjnych i Remontowych Powiatu Wrocławskiego na lata 2003 - 2005