## JORDANÓW ŚLĄSKI
Lp. | Kod Specyfikacji Technicznej | Kod roboty podst. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ASORTYMENT ROBÓT: PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, POSZERZENIE I WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI
I | D-01.00.00 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45100000-8
1 | D-01.01.01 | 011 | BCD III kw. 2004 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0.6
2 | D-01.02.04 |  | KNNR 6 | Mechanicznie rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 3cm (chodniki bitumiczne) | m2 | 1044.2
3 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wywóz gruzu na miejsca składowania, wybranego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji - gruz z rozebrania nawierzchni bitumicznej | m3 | 46.989
4 | D-01.02.04 |  | KNNR 6 | Mechanicznie rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 18cm (droga) | m2 | 2187.7
5 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wywóz gruzu na miejsca składowania, wybranego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji - z rozebrania nawierzchni bitumicznej | m3 | 590.685
6 | D-01.02.04 | 191 | BCD III kw. 2004 | Ręczne rozebranie chodników z kostki betonowej brukowej (80% kostki do odzysku, 20% - gruz) | m2 | 100.5
7 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wywóz gruzu na miejsca składowania, wybranego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji -z rozebrania nawierzchni z kostki bet. gr 8 cm (20%100,05 = 20,1 m2) | m3 | 2.415
8 | D-01.02.04 |  | KNNR 6 | Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. 30cm z domieszką ziemi (chodniki bitumiczne) | m2 | 1044.5
9 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wywóz gruzu na miejsca składowania, wybranego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji -z rozebrania podbudowy tłuczniowejna z domieszką ziemi (chodniki bitumiczne) | m3 | 470.025
10 | D-01.02.04 |  | KNNR 6 | Mechaniczne rozebranie kostki kamiennej 9/11 i 18/20 oraz oporników kamiennych (droga) | m2 | 2187.7
11 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wywóz kostki kamiennej na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km | m3 | 656.31
12 | D-01.02.04 | 191 | BCD III kw. 2004 | Ręczne rozebranie chodników z płytek bet. 50x50 cm | m2 | 107.7
13 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wywóz gruzu na miejsca składowania, wybranego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji - z rozebrania płytek bet. 50x50 cm | m3 | 10.665
14 | D-01.02.04 | 201 | BCD III kw. 2004 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 353
15 | D-01.02.04 |  | KNR 2-31 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 28.24
17 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wyzwóz gruzu na miejsca składowania, wybranego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji -z rozbiórki (ława betonowa + krawężnik) | m3 | 66.18
18 | D-01.02.04 | 232 | BCD III kw. 2004 | Ręczne rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5km | m | 43
19 | D-01.02.04 |  | KNR 4-04 | Wyzwóz gruzu na miejsca składowania, wybranego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji - gruz z (obrzeża) | m3 | 1.545
20 | D-01.02.04 | 311 | BCD III kw. 2004 | Rozebranie słupków do znaków drogowych (do przeniesienia) (demontaz=3 przeniesienie=3) | szt. | 6
21 | D-01.02.04 | 321 | BCD III kw. 2004 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych (demontaz=6 przeniesienie=2) | szt. | 8
RAZEM
II | D-02.00.00 |  |  | ROBOTY ZIEMNE - 45100000-8
22 | D-02.01.01 | 062 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko wybrane przez Wykonawcę - wraz z kosztami składowania i utylizacji WYKOP 1011,2-102,6 = 908,62 | m3 | 908.62
23 | D-02.01.01 | 012 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z możliwością wbudowania w nasyp WYKOP | m3 | 102.6
24 | D-02.03.01 | 011 | BCD III kw. 2004 | Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu zwykopu wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu NASYP | m3 | 102.6
24a | D-02.03.01 | 011 | BCD III kw. 2004 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni dróg, chodników, wjazdów itp. | m2 | 5233.58
RAZEM
III | D-04.00.00 |  |  | PODBUDOWA -45200000-9
25 | D-04.02.01 | 021 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubość warstwy 10 cm (chodnik wzmocniony + wjazd z kostki bet) (332,5+281,88=614,4 | m2 | 614.38
26 | D-04.02.01 | 021 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubość warstwy 10 cm (wysepka) | m2 | 49
27 | D-04.02.01 | 021 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubość warstwy 10 cm (chodnik z kostki bet.) | m2 | 1814.3
28 | D-04.03.01 | 013 | BCD III kw. 2004 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (droga) | m2 | 3078.8
29 | D-04.03.01 | 031 | BCD III kw. 2004 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (droga) | m2 | 3078.8
30 | D-04.03.01 | 014 | BCD III kw. 2004 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych (droga) | m2 | 6157.6
31 | D-04.03.01 | 032 | BCD III kw. 2004 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (droga ) | m2 | 9378
32 | D-04.04.02 | 024 | BCD III kw. 2004 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy po zageszczeniu 25 cm (wysepka) | m2 | 49
33 | D-04.04.02 | 024 | BCD III kw. 2004 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy po zageszczeniu 20 cm (droga po pełnej rozbiórce) | m2 | 3078.8
34 | D-04.04.02 | 024 | BCD III kw. 2004 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm (chodnik wzmocniony + wjazdy z kostki bet.) | m2 | 614.38
35 | D-04.04.02 | 024 | BCD III kw. 2004 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm (chodniki z kostki bet.) | m2 | 1814.3
36 | D-04.07.01 |  | KOBRA - elementy scalone | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 gr 9 cm (droga przy pełnej odbudowie) | m2 | 3078.8
37 | D-04.08.01 | 011 | KNNR 6 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 0/20 na gr. 0-10 cm | t | 249.83
38 | D-04.08.01 | 011 | KNNR 6 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 0/25 na gr. 10-20 cm | t | 97
39 | D-04.08.01 | 011 | KNNR 6 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 0/31,5 na gr. 20-30 cm | t | 9.38
RAZEM
IV | D-05.00.00 |  |  | NAWIERZCHNIE - 45200000-9
40 | D-05.03.05 | 072 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, SMA 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (droga w całości) | m2 | 4649
41 | D-05.03.05 | 032 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12.8 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (droga ) | m2 | 1570.02
42 | D-05.03.26 |  | KNR AT-04 | Ułożenie geowłókniny na całej powierzchni projektowanej nawierzchni drogowej | m2 | 630
RAZEM
V | D.06.00.00 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - 45200000-9
43 | D-04.05.01a |  | Wycena VKN Polska | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie Eko-stabilizacji Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm (droga pełna odbudowa) (3078,0 m2) | m3 | 461.7
44 | D-06.01.01 |  | KNNR 1 | Profilowanie skarp i dna rowów | m2 | 166
44a | D-06.01.01 |  |  | Wywóz materiału po oczyszczeniu rowu do punktu utylizacji i składowania odpadów, wybranego przez Wykonawcę | m3 | 33
45 | D-06.03.01 |  | KNNR 6 | Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa naturalnego gr. 15cm | m2 | 202.64
46 | D-06.03.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie podsypki pod pobocze z miału kamiennego gr. 10cm | m2 | 202.64
47 | D-06.04.01 | 021 | BCD III kw. 2004 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 82
48 |  |  |  | Wypełnienie taśmą bitumiczną przestrzeni pomiędzy krawęznikem a nawierzchnią (taśma o wym. 5x40 mm) | m | 291.74
49 |  |  |  | Wypełnienie taśmą bitumiczną przestrzeni pomiędzy rolką a nawierzchnia bitumiczną (taśma o wym. 5x40 mm) | m | 1024.6
50 | D-06.01.01 | 022 | BCD III kw. 2004 | Humusowanie z obsianiem przy grubości wartswy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km | m2 | 1240.98
RAZEM
VI | D.07.00.00 |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - 45200000-9
organizacja ruchu docelowego
51 | D-07.01.01 | 012 | BCD III kw. 2004 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonane sposobem mechanicznym | m2 | 130.64
52 | D-07.02.01 | 011 | BCD III kw. 2004 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem wartstwami (14-2) | szt. | 11
53 | D-07.02.01 | 031 | BCD III kw. 2004 | Przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak A 900 | szt. | 2
54 | D-07.02.01 | 081 | BCD III kw. 2004 | Przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak C | szt. | 8
55 | D-07.02.01 | 081 | BCD III kw. 2004 | Przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak D, E, T | szt. | 6
56 | D-07.02.01 |  | KNNR 6 | Przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych (tablice z demontażu) | szt. | 2
57 | D-07.02.01 |  | KNNR 6 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem wartstwami (słupki z demontażu) | szt. | 2
organizacja ruchu zastępczego
58 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Koszt zużycia barier zabezpieczających U -3d (materiał) | szt. | 15
59 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Koszt zużycia barier zabezpieczających U -20a (materiał) | szt. | 182
60 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Koszt zużycia zakup barier zabezpieczajcych U - 20b (materiał) | szt. | 32
61 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Koszt zużycia tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i inf. (materiał) | szt. | 12
62 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Koszt zużycia słupków do znaków drogowych (materiał) | szt. | 6
63 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Ustawienie barier zabezpieczających U -3d | szt. | 104
64 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Demontaż barier zabezpieczających U - 3d | szt. | 104
65 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Ustawienie barier zabezpieczających U - 20a | szt. | 1973
66 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Demontaż barier zabezpieczających U - 20a | szt. | 1973
67 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Ustawienie barier zabezpieczających U - 20b | szt. | 127
68 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Demontaż barier zabezpieczających U - 20b | szt. | 127
69 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Ustawienie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i inf. | szt. | 138
70 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i inf. | szt. | 138
71 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Ustawienie słupków do znaków drogowych | szt. | 74
72 | D-07.02.01a |  | I kw. Orgbud- Service | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 74
RAZEM
VII | D.08.00.00 |  |  | ELEMENTY ULIC - 45200000-9
73 | D-08.01.01 | 062 | BCD III kw. 2004 | Ustawienie krawężników betonowych wystających i obniżonycho wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obniżone ze światłem 6 cm) 794,9+119,84=914,74 | m | 914.74
74 | D-08.01.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki wystające i obniżone | m3 | 91.47
75 | D-08.01.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie podsypki piaskowej pod ławą betonową krawężnika wystającego i obniżone gr. 10 cm | m2 | 228.68
76 | D-08.01.01 | 082 | BCD III kw. 2004 | Ustawienie krawężników betonowych obniżonych i wtopionych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (światło krawężnika 3 cm) 364,6+35,0 = 399,6 | m | 171.92
78 | D-08.01.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki obnizone 22x30 cm | m3 | 17.19
79 | D-08.01.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie podsypki piaskowej pod ławą betonową krawężnika obnizone 22x30 cm gr. 10 cm | m2 | 51.57
80 | D-05.03.01 |  | BCD I kw. 2004 KOBRA | Wykonanie wysepki z kostki kamiennej 9/11cm na podsypce z cem-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (wysepka ) | m2 | 49
81 | D-08.02.02 | 031 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik wzmocniony + wjazd z kostki bet. ) | m2 | 614.38
82 | D-08.02.02 | 031 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik z kostki bet.) kostka nowa | m2 | 1733.9
83 | D-08.02.02 |  | KNNR 6 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce z miału kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (kostka betonowa z odzysku) (80%100,5 = 80,4 m2) | m2 | 80.4
84 | D-06.01.03 | 171 | BCD III kw. 2004 | Wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych korytkowych grubości 15 cm, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 57.46
85 | D-08.05.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod korytka ściekowe | m3 | 4.6
86 | D-08.05.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie podsypki piaskowej pod korytka ściekowe | m2 | 1.5
87 | D-08.03.01 | 021 | BCD III kw. 2004 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (wtopione i wystające) 699,5+83,81=783,31 | m | 783.31
88 | D-08.03.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża betonowe 8x30 | m3 | 21.93
89 | D-08.03.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie podsypki piaskowej pod ławą betonową obrzeża 30x8 gr. 10 cm | m2 | 117.5
90 | D-08.05.01 |  | KNNR 6 | Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x14cm na podsypce cementowo-piaskowej (2-rzędowy) | m | 1024.6
91 | D-08.05.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek 2-rzędowy | m3 | 55.3
92 | D-08.05.01 |  | KNR 2-31 | Wykonanie podsypki piaskowej pod ściek 2-rzędowy | m2 | 358.6
RAZEM
VIII | D.08.00.00 |  |  | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI, SKRZYNEK- 45200000-9
93 | dok. projektowa |  |  | Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych | szt. | 7
94 | dok. projektowa |  |  | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych | szt. | 9
95 |  |  | KNR 4-05II analogia | Czyszczenie kanalizacji deszczowej o zamuleniu do 2/3 i średnicy 200mm | m | 50
96 |  |  | KNR 4-05II analogia | Czyszczenie kanalizacji deszczowej o zamuleniu do 2/3 i średnicy 250mm | m | 200
97 | dok. projektowa |  |  | Wykonanie dylatacji bitumicznej na połączeniu nawierzchni jezdni z nawierzchnią mostu | m | 15
RAZEM
PODSUMOWANIE KOSZTÓW
Note on I119: WPI=1 893 094,44